| "СОГЛАСОВАНО" Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области ____________О.Н. Мосолов «___»________ 2021 | УТВЕРЖДЕН Решением Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Рамонского муниципального района протокол от ____________2021 года № _____ председатель Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Рамонского муниципального района _____________ Н.В.Фролов «____» ________2021 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПАСПОРТА

| П А С П О Р Т |
| --- |
| муниципальной составляющей проекта |
| Успех каждого ребенка |
| 1. Основные положения |
| Наименование муниципального проекта | Успех каждого ребенка Рамонский муниципальный район |
| Краткое наименование | Успех каждого ребенка | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 30.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Корчагина Елена Ивановна, заместитель глава администрации Рамонского муниципального района-руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Тутаева Нелли Николаевна, директор МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов" |
| Администратор муниципального проекта | Китаева Виктория Владимировна, заместитель директора МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов" |
| Связь с программами | 1 | Муниципальная программа | Муниципальная программа наименование городского округа, муниципального района "Развитие образования" |
|  |  | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи Рамонского муниципального района» |

| 2. Показатели муниципального проекта |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Примечание |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |  |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 85,37 | 01.01.2019 | 85,37 | 85,40 | 85,45 | 85,50 | 85,55 | 85,60 | 85,65 | 85,65 | 85,65 |  |  |
| 1.2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | Процент | 0 | 01.10.2019 | 0 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |  |
|  |  |  | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |  |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 |  |
| 1.2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | Процент | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30,0 |  |
| 4. Результаты муниципального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |
| 1.1 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ЕД |  | 01.01.2019 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Проведен отбор муниципальных образований для обновления материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 1.2 | Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | ТЫС. ЧЕЛ, | 0 | 01.01.2019 | 0 | 0,895 | 1,253 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,685 | Не менее 55 % обучающихся основного и среднего образования принимают участие в просмотре открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательной онлайн платформы «Проектория». Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик организовано участие педагогов в ежегодных конкурсных отборах лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути | Проведение образовательных мероприятий |  |
| 1.3 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | ТЫС ЕД | 0 | 01.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | Обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе на 1 сентября. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 1.4 | Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | ТЫС. ЧЕЛ. |  | 01.01.2020 | - | 0,23 | 0,51 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,60 | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление не менее 6 % обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов. | Проведение образовательных мероприятий |  |
| 1.5. | Участие муниципального образования в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | ЕД | 1 | 01.01.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех муниципальных образованиях с учетом специфики территорий, созданы нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). | Проведение образовательных мероприятий |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0 |  |
| 1.1 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Консолидированный бюджет муниципального образования, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | бюджет муниципалитета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Субсидия муниципалитету (областной и федеральный бюджеты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет муниципального образования, всего | 0,00 | 1973,99862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1973,99862 |  |
| 1.2.1. | бюджет муниципалитета | 0,00 | 80,57587 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,57587 |  |
| 1.2.2. | Субсидия муниципалитету (областной и федеральный бюджеты) | 0,00 | 1893,42275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1893,42275 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 1973,99862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1973,99862 |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту муниципального проекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Успех каждого ребенка |  |
| План реализации муниципального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Вид документа и характеристика результата | Ответственный исполнитель |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1.1 | Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | 31.12.2018 | 31.12.2024 |  | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 31.12.2021 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов" |  | 31.12.2021 | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" |  | 31.12.2021 | Отчет о выполнении соглашения | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 31.12.2021 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " |  | 25.08.2021 | Накладные, акты | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 31.12.2022 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов" |  | 31.12.2022 | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" |  | 31.12.2022 | Отчет о выполнении соглашения | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 31.12.2022 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " |  | 25.08.2022 | Накладные, акты | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" | - | 31.12.2023 | Отчет о выполнении соглашения | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " | - | 25.08.2023 | Накладные, акты | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" | - | 31.12.2024 | Отчет о выполнении соглашения | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " | - | 25.08.2024 | Накладные, акты | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2 | Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом" | 01.01.2018 | 31.12.2024 |  | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | - | 01.08.2021 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием |  | 01.02.2021 | Соглашение | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 31.12.2021 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.4. | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом |  | 01.08.2022 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.5. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием |  | 01.02.2022 | Соглашение | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.6. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 31.12.2022 | Отчет | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | - | 01.08.2023 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием | - | 01.02.2023 | Соглашение | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | - | 01.08.2024 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием | - | 01.02.2024 | Соглашение | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.3 | Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | 01.01.2020 | 31.12.2024 |  | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 01.12.2021 | Приказ отдела по образованию, спорту и молодежной политике | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее» | - | 25.12.2021 | Медиаплан по освещению профориентационной деятельности (На сайтах образовательных организации | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)" | - | 31.12.2021 | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее» | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 01.12.2022 | Приказ отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее» | - | 25.12.2022 | Медиаплан по освещению профориентационной деятельности | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)" | - | 31.12.2022 | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 01.12.2023 | Приказ отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее» | - | 25.12.2023 | Медиаплан по освещению профориентационной деятельности | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)" | - | 31.12.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 01.12.2024 | Приказ отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее» | - | 25.12.2024 | Медиаплан по освещению профориентационной деятельности | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)" | - | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.4 | Результат "Участие в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей" | 31.12.2018 | 31.12.2024 |  | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования" | - | 31.12.2021 | Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом 85,5% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования" | - | 31.12.2021 | Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.4.3. | Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования" | - | 31.12.2021 | Постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от06.11.2020 №276 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования" | - | 31.12.2022 | Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом 85,55% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования" | - | 31.12.2022 | Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования" | - | 31.12.2022 | Постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от06.11.2020 №276 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования" | - | 31.12.2023 | Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом 85,6% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования" | - | 31.12.2023 | Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования" | - | 31.12.2023 | Постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от06.11.2020 №276 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования" | - | 31.12.2024 | Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам и программам спортивной подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, также зарегистрированных на портале «Навигатор дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом 85,65 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования" | - | 31.12.2024 | Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
|  | Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования" | - | 31.12.2024 | Постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от06.11.2020 №276 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» Портал ПДО ВО, выписка из реестра сертификатов (сертификат учета, сертификат ПФ) | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5 | Результат "Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | 01.01.2018 | 31.12.2024 |  | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 25.12.2021 | Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Письмо Отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.08.2021 | Отчет об участии в открытых онлайн-уроках | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию." | - | 25.12.2021 | Отчет об участии в открытых онлайн-уроках | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 25.12.2022 | Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Письмо Отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района План открытых онлайн-уроков | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.08.2022 | Отчет об участии в открытых онлайн-уроках | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию." | - | 25.12.2022 | Отчет об участии в открытых онлайн-уроках | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 25.12.2023 | Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Письмо Отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района План открытых онлайн-уроков | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.08.2023 | Отчет об участии в открытых онлайн-уроках | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию." | - | 25.12.2023 | Отчет об участии в открытых онлайн-уроках | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 25.12.2024 | Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Письмо Отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района План открытых онлайн-уроков | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.08.2024 | Отчет об участии в открытых онлайн-уроках | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию." | - | 25.12.2024 | Отчет об участии в открытых онлайн-уроках | Корчагина Е.И., заместитель главы администрации муниципального района, руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике |