Приложение

к распоряжению администрации

Рамонского муниципального

района Воронежской области

от 07.02. 2018  № 29-р

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ  ДЕТЕЙ

РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

р.п. Рамонь

2018

ПАСПОРТ   проекта

«Доступное дополнительное образование для детей Рамонского муниципального района» (далее – проект)

- Основные положения

| Наименование направления | Дополнительное образование |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | - |
| Срок начала и окончания проекта | 07.02. 2018 - 01.02.2021 |
| Куратор проекта | Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике А.Е. Метелкин |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике А.Е. Метелкин |
| Функциональный заказчик | Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике А.Е. Метелкин |
| Руководитель проекта | Заместитель руководителя отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района Тутаева Н.Н. |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района |
| Разработчик Паспорта проекта | Заместитель руководителя отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района Тутаева Н.Н. |

- Содержание проекта

| Цель проекта | Обеспечение достижения к 2020 году охвата дополнительным образованием 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 18% – программами технической и естественнонаучной направленности за счет увеличения доступности дополнительного образования для детей. |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в % от общего количества детей в районе) | основной | 64 (01.09.2017) | 70 | 72 | 73 | 75 |
|  | 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей | основной | 8 (01.09.2017) | 10 | 13 | 15 | 18 |
|  | 3. Количество образовательных организаций в муниципальном районе, реализовавших современные системы дополнительного образования детей | основной | 1 (01.09.2016) | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | 4. Доля педагогов реализующих программы дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества вовлеченных в проект | аналитический | - | - | 2,8 | 7,7 | 12 |
|  | 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сельской местности (в % от общего количества детей в районе) | показатели второго уровня | 64 | 70 | 72 | 73 | 75 |
|  | 6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, в сельской местности (%) | показатели второго уровня | 8 (01.09.2017) | 10 | 13 | 15 | 18 |
|  | 7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет являющихся призерами и победителями муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов по программам технической и естественнонаучной направленности (%) от общего числа детей, охваченных программами технической и естественнонаучной направленности | основной | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
|  | 8. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством реализации дополнительных образовательных программ | основной | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Результат проекта | 1. Сформирована нормативно-правовая база, обновлены программы дополнительного образования. - При реализации дополнительных общеразвивающих программ используются дистанционные технологии, электронное обучение, предоставляющие доступ к образовательным программам, инфраструктуре, педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их места проживания. - В 5 муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МКУ ДО ДДТ, МКУ ДО СЮН, МКУ ДО ДЮСШ, МКУ ДО ДШИ р.п. Рамонь, МКУ ДО ДШИ п. ВНИИСС), 13 общеобразовательных и 5 дошкольных образовательных учреждениях реализуются дополнительные образовательные программы (программы спортивной подготовки), соответствующие интересам детей и их родителей, в том числе технической и естественно-научной направленностей. Муниципальная система дополнительного образования основывается на: вовлечении в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия; формировании эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, включающей в себя муниципальный опорный центр дополнительного образования и организации, участвующие в дополнительном образовании детей; обеспечении доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам; обеспечении развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей. 3. В муниципальном районе реализуются региональные проекты «Индустриальная школа», «Естественнонаучный детский университет», «Лига успеха» и др. 4. Обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательными программам детей, в том числе из сельских поселений муниципального района. |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Муниципальная система дополнительного образования детей модернизирована, имеет сложную разноуровневую структуру сети и включают в себя: муниципальный опорный центр дополнительного образования (далее – МОЦ), обеспечивающий реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, а также осуществляющий внедрение новых практик дополнительного образования в деятельность муниципальных образовательных организаций, координацию информирования семей и вовлечения детей в систему дополнительного образования детей; организации, участвующие в дополнительном образовании детей: образовательные организации разных типов, организации спорта, культуры, общественные организации и организации реального сектора экономики, реализующие дополнительные общеразвивающие программы для детей или участвующие в их реализации, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия. При реализации дополнительных общеразвивающих программ активно используются сетевое взаимодействие, в том числе с применением дистанционных технологий и электронного обучения, предоставляющих доступ к образовательным программам, инфраструктуре, педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их места проживания. Разработаны и внедрены типовые модели организации при реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного и дошкольного образования, профессиональных образовательных организаций и предприятий, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности. МОЦ реализует программы сотрудничества между различными организациями, координирует качественное развитие существующих организаций дополнительного образования детей; проводит мониторинг, анализ и распространение лучших практик, а также реализует разноуровневые программы, обеспечивающие получение детьми навыков и умений разного уровня: ознакомительные; базовые и углубленные; проводят "летние школы", профильные смены соответствующей направленности. МОЦ обеспечивает развитие педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей через реализацию модульных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, тьюторское сопровождение детей и педагогов, организацию стажировок педагогических и управленческих кадров в лучшие региональные модельные центры или федеральный модельный центр. Существенно увеличено вовлечение детей в научно-техническое и инженерное творчество. Участие организаций реального сектора экономики и привлечение в систему дополнительного образования детей частных инвестиций позволяет регулярно обновлять дополнительные общеразвивающие программы, обеспечивая их необходимым содержанием, инфраструктурой, оборудованием и экспертным сопровождением со стороны специалистов-практиков. Мотивация детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе проживающих в сельских поселениях, находящихся в трудной жизненной ситуации) на обучение по дополнительным общеобразовательным программам будет обеспечена за счет развития их разнообразия и вариативности этих программ, предусматривающих получение детьми навыков и умений разного уровня (ознакомительный, базовый и углубленный), внедрения новых образовательных технологий, реализации выездных программ и проектов в сельские поселения, сетевого взаимодействия, модернизации инфраструктуры и оборудования, организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников. Мероприятия включают в себя выставки, олимпиады, конкурсы и соревнования (в т.ч. командные), направленные в том числе на формирование навыков проектной деятельности и командной работы, скоординированные с системой выявления детей, проявивших выдающиеся способности, их сопровождения и мониторинга дальнейшего развития, нацелены на решение задач раскрытия способностей каждого ребенка с различными образовательными возможностями и потребностями, обеспечивают формирование устойчивой мотивации детей, выявление способностей каждого ребенка. Сформирована нормативно-правовая база системы дополнительного образования в муниципальном районе, позволяющая реализовать механизм персонифицированного финансирования. |

- Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |
| 1.1. | Утвержден паспорт проекта | Завершение этапа | 10.02.2018 |
| 1.2. | Определен муниципальный опорный центр дополнительного образования детей | Контрольная точка | 01.02.2018 |
| 1.3. | Утверждено Положение о создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей | Завершение этапа | 25.02.2018 |
| 1.4. | Согласованы вопросы финансового обеспечения модернизации помещений муниципальных учреждений дополнительного образования (МКУ ДО СЮН, МКУ ДО ДДТ) | Контрольная точка | 15.03.2018 |
| 1.5. | Проведен конкурс педагогов дополнительного образования Рамонского муниципального района | Контрольная точка | 01.04.2018 |
| 1.6. | Поддержаны талантливая молодежь и одаренные дети (выделены премии) в рамках конкурсного отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной деятельности; в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте | Контрольная точка | 30.04.2019 |
| 1.7. | Проведена модернизация помещений муниципальных учреждений дополнительного образования (МКУ ДО СЮН, МКУ ДО ДДТ) | Контрольная точка | 01.09.2018 |
| 1.8. | Реализованы практические и финансовые мероприятия в рамках региональных проектов «Индустриальная школа» и «Естественнонаучный детский университет» | Контрольная точка | 01.11.2018 |
| 1.9. | Не менее 72 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 13 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности | Завершение этапа | 01.12.2018 |
| 2 этап |
| 2.1. | Проведен мониторинг негосударственных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования на территории муниципального района | Контрольная точка | 01.02.2019 |
| 2.2. | Проведен конкурс педагогов дополнительного образования Рамонского муниципального района | Контрольная точка | 01.04.2019 |
| 2.3. | Поддержаны талантливая молодежь и одаренные дети (выделены премии) в рамках конкурсного отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной деятельности; в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте | Контрольная точка | 30.04.2019 |
| 2.4. | Реализованы практические мероприятия по развитию технической и естественнонаучной направленностей | Контрольная точка | 01.11.2019 |
| 2.5. | Реализованы муниципальные конкурсные мероприятия в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи | Контрольная точка | 30.12.2019 |
| 2.6. | Реализованы мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дополнительного образования | Контрольная точка | 30.12.2019 |
| 2.7. | Работает информационный портал системы дополнительного образования | Контрольная точка | 30.12.2019 |
| 2.8. | Не менее 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 15 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности | Завершение этапа | 30.12.2019 |
|  | 3 этап |
| 3.1. | Проведен конкурс педагогов дополнительного образования Рамонского муниципального района | Контрольная точка | 01.04.2020 |
| 3.2. | Поддержаны талантливая молодежь и одаренные дети (выделены премии) в рамках конкурсного отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной деятельности; в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте | Контрольная точка | 30.04.2020 |
| 3.3. | Реализованы практические мероприятия по развитию технической и естественнонаучной направленностей | Контрольная точка | 01.11.2020 |
| 3.4. | Реализованы муниципальные конкурсные мероприятия в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи | Контрольная точка | 30.12.2020 |
| 3.5. | Реализованы мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дополнительного образования | Контрольная точка | 30.12.2020 |
| 3.6. | Работает информационный портал системы дополнительного образования | Контрольная точка | 30.12.2020 |
| 3.7. | Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 18% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности | Завершение этапа | 30.12.2020 |

- Бюджет проекта

(подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования  и воспитание детей и молодежи

Рамонского муниципального района  (2014-2020 годы)»  муниципальной программы «Развитие образования

Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2020 годы»)

| Источники финансирования | Годы реализации |
| --- | --- |
| Бюджетные источники, тыс. руб. |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  | Бюджет Воронежской области | 3 000,0 |  |  |  |
|  | Местные бюджеты органов местного самоуправления | 22 260,7 | 23 042,0 | 23 075,7 | 68 378,4 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 25 260,7 | 23 042,0 | 23 075,7 | 71 378,4 |

5. Ключевые риски и возможности

| № п./п. | Наименование риска / возможности | Мероприятия по предупреждению риска / Реализации возможности |
| --- | --- | --- |
|  | Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями | Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов. |
| 2. | Разрыв в качестве результатов задач проекта между поселениями района в том числе, неравных условий для реализации современных программ дополнительного образования, недостаточных кадровых, финансовых и иных ресурсных условий | Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников. Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечения частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей |
| 3. | Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей | Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования. |
| 4. | Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу дополнительного образования детей | Адресные меры материальной и нематериальной поддержки, в том числе, повышение заработной платы педагогов дополнительного образования детей, участие в профессиональных конкурсах. |

- Описание проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Воронежской области | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;задача 3 "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей";Мероприятие 3.5 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» 3. Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 г. № 1102 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие образования»: подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования, воспитания», мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»; - подпрограмма 8: «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области», мероприятие 1: «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области» |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 24.12.2013 №538 «Об утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы»: - подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района (2014-2020 годы) |
| Формальные основания для реализации | Проект направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, в части увеличения охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Реализация проекта способствует достижению стратегически значимых задач Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.) и следующим документам: Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30ноября 2016 г. № 11 Концепция развития дополнительного образования, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. |
| Дополнительная информация | Для реализации проекта, в части достижения необходимого уровня показателя по охвату детей дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей, необходима финансовая поддержка в рамках реализации региональных проектов "Индустриальная школа" и "Естественнонаучный детский университет". Цель проекта достижима при сохранении уровня финансирования из различных бюджетных источников и внебюджетных средств. |

Заместитель главы администрации –

руководитель отдела по образованию, спорту

и молодежной политике

__________________А.Е. Метелкин